## Equipo y roles
Proyecto Grupal — AndinaRetail S.A.C.
Analítica de Datos · FISI - UNMSM · 2026-1 · Cronograma
Integrante | Rol | Responsabilidades principales
Oscar Macchiavello Perez | Líder de proyecto / Data PM · Ingeniero de datos · Analista estadístico (Parte 1) | Coordina el cronograma y asegura la integración de las 5 partes; gestiona el repositorio y la bitácora de prompts; diseña y ejecuta la generación de datos sintéticos, el diccionario y la limpieza (reproducibilidad con semillas); lidera la Parte 1 (estadística).
Luis La Torre | Analista descriptivo/diagnóstico (Parte 2) · Científico de datos (Parte 3) | Lidera la Parte 2 (descriptivo y diagnóstico) garantizando interpretaciones correctas; lidera la Parte 3 (modelos predictivos): modelado, validación y métricas; apoya la Parte 4.
Tomayquispe Ramos Jorge Luis | Analista de optimización / BI (Partes 4 y 5) | Lidera la Parte 4 (modelos prescriptivos) y la Parte 5 (tableros en Power BI), conectando los resultados con la decisión de negocio.
Leyenda de responsables (colores de las barras del cronograma)
Oscar M. - Oscar Macchiavello Perez
Luis L. - Luis La Torre
Jorge T. - Tomayquispe Ramos Jorge Luis
Equipo - Equipo (los 3)
Hito de integración
Entregable

## Cronograma
Cronograma de ejecución
[5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3
Tarea / actividad | Parte | Responsable | Día ini | Día fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kickoff: definición de alcance y supuestos del caso | Todas | Equipo | 1 | 1
Configuración del repositorio y estructura (Anexo A) | — | Oscar M. | 1 | 2
Generación de datos sintéticos (semilla 2026) + diccionario | Datos | Oscar M. | 2 | 4
Validación de patrones sembrados (estacionalidad, churn, Trujillo) | Datos | Oscar M. | 4 | 5
Entregable: dataset + data_dictionary.md | Datos | Oscar M. | 5 | 5
Parte 1: limpieza, descriptiva, hipótesis e IC | P1 | Oscar M. | 5 | 8
Hito integración: datos limpios validados para P2/P3 | P1 | Equipo | 8 | 8
Parte 2: series de tiempo, Pareto, RFM + K-Means | P2 | Luis L. | 6 | 9
Parte 2: diagnóstico de margen (drill-down Trujillo) | P2 | Luis L. | 9 | 10
Entregable: notebooks 01 y 02 ejecutados | P1/P2 | Luis L. | 10 | 10
Parte 3: modelo de demanda (regresión + tuning) | P3 | Luis L. | 9 | 12
Parte 3: modelo de churn (clasificación + SHAP) | P3 | Luis L. | 11 | 13
Hito integración: forecast y diagnóstico listos para P4 | P3 | Equipo | 13 | 13
Parte 4: optimización de inventario (PuLP) + what-if | P4 | Jorge T. | 11 | 13
Parte 4: política de descuentos óptima (Trujillo) | P4 | Jorge T. | 13 | 14
Parte 5: modelo en estrella + medidas DAX | P5 | Jorge T. | 12 | 14
Parte 5: tablero Power BI (4 páginas) + PDF | P5 | Jorge T. | 14 | 15
Entregable: notebooks 03/04 + AndinaRetail.pbix | P3/P4/P5 | Jorge T. | 15 | 15
Bitácora de prompts, README y autoevaluación | Docs | Oscar M. | 13 | 15
Presentación final y ensayo de defensa (máx 12 min) | Todas | Equipo | 15 | 15
Nota: los días son hábiles (Lun-Vie). Las barras muestran duración; verde = hito de integración, ámbar = entregable. Los solapamientos entre P2/P3 y P4/P5 son intencionales para asegurar la integración continua entre partes.

## Hitos e integración
Hitos de integración entre las partes
Día | Hito | Responsable de coordinar | Qué se integra / verifica
1 | Kickoff y acuerdo de supuestos | Oscar (Data PM) | Alcance, empresa, semilla, volúmenes y patrones a sembrar; todos parten del mismo caso.
5 | Congelamiento del dataset | Oscar (Ing. datos) | Los 5 CSV y el diccionario quedan fijos con semilla 2026; nadie modifica datos después.
8 | Datos limpios validados | Oscar → Luis | Las reglas de limpieza de la P1 se reutilizan idénticas en P2/P3 (reproducibilidad).
10 | Descriptivo/diagnóstico cerrado | Luis | La causa raíz de Trujillo (descuento + almacenaje) alimenta el enfoque de P4.
13 | Predictivo listo para prescriptivo | Luis → Jorge | Forecast de demanda (P3) y segmentos/churn se conectan al modelo de inventario y descuentos (P4).
14 | Resultados listos para BI | Jorge | Métricas de P1-P4 se consolidan en el modelo en estrella y las medidas DAX (P5).
15 | Cierre e integración final | Equipo (los 3) | Coherencia de cifras entre notebooks y tablero; README, bitácora y presentación.